"Собрание законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 5010

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Начало действия документа - 19.09.2013.

Название документа

Распоряжение Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р

<Об утверждении Концепции введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, и плана мероприятий по реализации Концепции>

(вместе с "Концепцией введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации")

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 19 сентября 2013 г. N 1699-р**

1. Утвердить прилагаемые:

**Концепцию введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации**;

план мероприятий по реализации положений Концепции введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией и планом, утвержденными настоящим распоряжением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

**Утверждена**

**распоряжением Правительства**

**Российской Федерации**

**от 19 сентября 2013 г. N 1699-р**

**КОНЦЕПЦИЯ**

**ВВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ**

**ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОФОРМЛЯЕМОГО В ВИДЕ**

**ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ,**

**В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО**

**ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

I. Введение

В настоящей Концепции, разработанной Федеральной миграционной службой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, определяются **цели, задачи, основные направления и принципы введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации** (далее - удостоверение личности).

II. Предпосылки к введению удостоверения личности

В течение последних 10 лет в Российской Федерации идет активное становление и развитие информационного общества. Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, целью формирования информационного общества является повышение качества жизни граждан, развитие экономики России на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и органами местного самоуправления, улучшение качества и оперативности предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

В настоящее время сформирована организационная и технологическая инфраструктура, обеспечивающая ежегодный выпуск около 14 млн. паспортов граждан Российской Федерации в почти 3000 структурных подразделениях Федеральной миграционной службы.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в качестве базовых направлений определены повышение качества государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, **заданы целевые показатели в области предоставления государственных услуг, в частности, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме**, **к 2018 году должна составить не менее 70 процентов.**

**Также проводится работа по организации выпуска в Российской Федерации универсальных электронных карт**, внедрению информационных технологий в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления (предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, создание базовых информационных ресурсов).

Текущий уровень развития информационных технологий и их применение в органах государственной власти и органах местного самоуправления создает предпосылки для **введения более защищенного от подделок удостоверения личности** и создания необходимой для этих целей информационно-технологической инфраструктуры, что позволит обеспечить:

гарантированную государством идентификацию личности посредством как физических, так и электронных способов и средств подтверждения личности, в том числе при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг;

**создание комплексной системы однозначной идентификации граждан Российской Федерации на основе единого реестра удостоверений личности с использованием сквозного единого идентификатора;**

юридическую значимость действий в электронной среде.

III. Цели, задачи и принципы введения

удостоверения личности

Основными целями введения удостоверения личности являются:

обеспечение гарантированной идентификации граждан Российской Федерации, в том числе в электронной среде;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных, муниципальных и иных услуг за счет повышения их доступности и качества их оказания, а также за счет сокращения потерь времени гражданами при их получении;

создание условий для существенного роста доли электронных операций и новых электронных сервисов.

Достижение обозначенных целей будет способствовать социально-экономическому развитию Российской Федерации, повышению эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

повышение степени защиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, от подделки посредством применения современных методов и средств защиты;

реализация мер по предупреждению фальсификации и (или) незаконного использования основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

обеспечение гарантированной идентификации субъектов взаимодействия и уверенности в их полномочиях как при установлении гражданско-правовых отношений, так и при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг независимо от форм взаимодействия;

создание условий для стимулирования выбора электронных форм взаимодействия с государством, в том числе снижение объемов бумажного документооборота;

повышение полноты и достоверности данных, размещенных в информационных системах, находящихся в сфере ведения органов государственной власти и связанных с учетом сведений о гражданах Российской Федерации;

упрощение процедур регистрационного учета граждан Российской Федерации и формирование комплексной системы учета граждан Российской Федерации.

В основе введения удостоверения личности лежат следующие принципы:

использование удостоверения личности в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, обеспечивающего идентификацию гражданина Российской Федерации и являющегося обязательным для предъявления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацию, в том числе при совершении юридически значимых действий гражданином Российской Федерации в электронном виде с использованием технических средств, информационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение комплексной информационной безопасности;

использование высокотехнологичных методов идентификации, авторизации и аутентификации граждан с применением надежных средств защиты удостоверения личности от подделки;

соблюдение религиозных прав и свобод верующих, являющихся гражданами Российской Федерации;

максимальное применение публичных и общеприменимых стандартов и технологий, в том числе использование открытых стандартов информационного обмена и электронного взаимодействия;

популяризация удостоверения личности и связанных с ним технологий и моделей его использования;

возможность гибкого и быстрого масштабирования системы изготовления, выдачи и использования удостоверения личности;

обеспечение многоплатформенности и совместимости элементов информационно-технологической инфраструктуры - разработка, распространение и поддержка технологий, необходимых для использования удостоверения личности на широком спектре устройств и программных платформ;

максимальное использование возможностей существующих систем и инфраструктурных решений, в том числе сформированных в рамках создания электронного правительства и организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг;

обеспечение юридической значимости действий при осуществлении информационного взаимодействия;

применение сертифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации средств криптографической защиты информации и технологических решений;

централизованное управление разработкой, внедрением и сопровождением удостоверения личности на основании единой технологической политики с учетом отраслевых, национальных и адаптированных к отечественным условиям международных стандартов в области идентификации личности;

изготовление удостоверения личности в виде пластиковой карты формата ID-1 с электронным носителем информации в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2002;

изготовление удостоверения личности по единому образцу;

гарантия использования удостоверения личности без его повторного выпуска в течение не менее 10 лет;

обеспечение выдачи удостоверения личности гражданам Российской Федерации со дня рождения;

обеспечение вариативности состава информации, размещаемой визуально и хранимой в электронном виде, срока действия и сферы применения удостоверения личности в зависимости от возрастной категории и (или) решения его владельца;

хранение на электронном носителе удостоверения личности информации, нанесенной на поверхность карты, а также сертификатов электронных подписей;

обеспечение возможности хранения на электронном носителе удостоверения личности дополнительных биометрических данных владельца.

IV. Основные направления работ

Поддержка жизненного цикла удостоверения личности

При организации процессов поддержки жизненного цикла удостоверения личности учитывается опыт организации аналогичных процессов в отношении паспорта гражданина Российской Федерации нового поколения, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и универсальной электронной карты (УЭК).

Фазы жизненного цикла удостоверения личности определяются федеральным законом, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе выполнения работ по комплексному и техническому проектированию введения удостоверения личности определяются:

инфраструктурное решение, обеспечивающее изготовление и персонализацию удостоверения личности;

состав участников поддержки жизненного цикла удостоверения личности, их полномочия и область ответственности;

требования к участникам поддержки жизненного цикла удостоверения личности, в частности требования к центрам изготовления и персонализации;

состав сведений, размещаемых на удостоверении личности, необходимых для идентификации граждан Российской Федерации;

перечень мероприятий по введению и применению уникального идентификатора гражданина Российской Федерации в информационных системах органов государственной власти, органов местного самоуправления и внебюджетных государственных фондов;

состав технических средств и технологий, обеспечивающих применение удостоверения личности в целях идентификации граждан Российской Федерации, в том числе при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг;

состав используемых при изготовлении удостоверения личности элементов и признаков, обеспечивающих его полиграфическую защиту от подделок, а также требования к ним;

технические требования к удостоверению личности, включая требования к внешнему виду и физическим характеристикам, к перечню сведений и элементов, обязательных для размещения на лицевой и оборотной стороне удостоверения личности, к записываемым и хранящимся на электронном носителе сведениям, а также требования к интегральной микросхеме и специальному программному обеспечению;

порядок выпуска, записи, применения и прекращения действия сертификатов электронных подписей, срок их действия;

состав информационных систем, используемых при организации процессов использования удостоверения личности, а также функциональные требования к ним и к их взаимодействию;

порядок информационного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в целях поддержки жизненного цикла удостоверения личности;

специальные требования по информационной безопасности при реализации процессов поддержки жизненного цикла удостоверения личности, национальных стандартов в области индентификации личности;

требования к телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей передачу данных в рамках процессов оформления, изготовления, выдачи (замены) и контроля обращения удостоверения личности;

перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и иных документов, принятие и (или) изменение которых необходимо для введения и применения удостоверения личности.

Выбор организационных и технологических решений, обеспечивающих изготовление и персонализацию удостоверения личности, должен учитывать:

сроки гарантированной выдачи гражданам Российской Федерации удостоверения личности;

экономическую целесообразность и эффективность применения технических решений;

необходимость обеспечения максимального уровня защиты информации и сохранности удостоверения личности при его изготовлении и персонализации;

территориальную распределенность организационной инфраструктуры, обеспечивающей оформление и выдачу удостоверения личности.

Организация взаимодействия граждан, органов

государственной власти, органов местного самоуправления

и организаций при использовании удостоверения личности

Оформление, выдача, замена и учет удостоверений личности осуществляются Федеральной миграционной службой и ее территориальными органами с участием иных органов и (или) организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок взаимодействия граждан Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями при использовании удостоверения личности устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. На этапе проведения комплексного проектирования будет изучена возможность использования для целей выдачи удостоверения личности разворачиваемой в настоящее время сети многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, а также сети отделений федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".

Ключевыми направлениями такого взаимодействия являются оформление и выдача удостоверения личности, замена удостоверения личности, приостановление действия удостоверения личности, действия при утрате удостоверения личности, консультирование по вопросам использования удостоверения личности.

В рамках организации взаимодействия граждан Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями при использовании удостоверения личности следует определить:

состав сторон такого взаимодействия, их полномочия и область ответственности;

регламенты процессов взаимодействия;

способы идентификации гражданина Российской Федерации при инициации его взаимодействия с органами государственной власти в целях получения удостоверения личности;

требования к созданию, модернизации или развитию информационных систем, используемых в рамках взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с гражданами Российской Федерации, сроки реализации этих требований;

требования к телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей передачу данных в рамках процессов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с гражданами Российской Федерации, сроки реализации этих требований;

инфраструктурные решения, обеспечивающие реализацию выбранных форм и способов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с гражданами Российской Федерации.

Создание условий для применения удостоверения

личности при идентификации и совершении юридически

значимых действий в электронной среде

Сфера применения удостоверения личности в целях совершения юридически значимых действий в электронной среде устанавливается законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения применения удостоверения личности необходимо реализовать следующие мероприятия:

разработка и реализация механизмов применения удостоверения личности в электронной среде, в том числе в целях совершения юридически значимых действий;

формирование инфраструктурных решений, обеспечивающих реализацию механизмов применения удостоверения личности в электронной среде, в том числе в целях совершения юридически значимых действий.

Обеспечение информационной безопасности

Удостоверение личности содержит информацию ограниченного распространения (персональные данные). В этой связи информационное обеспечение удостоверения личности и всей прикладной инфраструктуры должно гарантировать целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых сведений.

Целостность размещаемых на электронном носителе удостоверения личности данных обеспечивается с использованием криптографических методов защиты информации, а также механизмов аутентификации и авторизации. Конфиденциальность данных при доступе к ним напрямую или через электронные приложения обеспечивается механизмами аутентификации и авторизации. Доступность данных определяется показателями надежности программно-аппаратных средств удостоверения личности, устанавливаемыми на этапе комплексного проектирования.

При использовании криптографического электронного приложения реализуются стандарты, принятые в Российской Федерации в соответствии с ГОСТ 34.10-2012 и ГОСТ 34.11-2012. Криптографическое электронное приложение проходит оценку соответствия в совокупности с удостоверением личности как средой функционирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Криптографическое приложение удостоверения личности использует квалифицированный сертификат электронной подписи его владельца для произвольных передаваемых данных после прохождения успешной аутентификации по персональному идентификационному номеру (ПИН-коду). Конфиденциальность ПИН-кода с момента его выработки до момента передачи обеспечивается организационными и техническими мероприятиями.

На этапе комплексного и технического проектирования сведения, размещаемые на электронном носителе удостоверения личности, могут быть классифицированы как:

данные однократной записи;

данные, для которых возможна операция добавления;

изменяемые данные.

Правила и механизмы распределения прав доступа к сведениям, размещаемым на электронном носителе удостоверения личности, разрабатываются на стадии комплексного проектирования.

Функции аутентификации и авторизации реализуются в соответствии с правовыми актами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. На этапе комплексного проектирования следует рассмотреть возможность разработки специальных технических рекомендаций по реализации и оценке соответствия механизмов аутентификации и авторизации непосредственно для удостоверения личности. Данные специальные технические рекомендации подлежат согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в установленном порядке.

При разработке новых и модификации действующих информационных систем в рамках мероприятий, связанных с внедрением удостоверения личности, обеспечивается выполнение требований, направленных на обеспечение безопасности информации. Если информационная система осуществляет обработку информации, нацеленной на обеспечение жизненного цикла удостоверения личности и (или) его использование, то она должна обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемой и передаваемой информации и пройти оценку соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для указанных систем, обрабатывающих информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, в контексте мероприятий по внедрению удостоверения личности необходимо осуществить разработку и согласование в установленном порядке базовой модели нарушителя и модели угроз, обязательных к применению в качестве отраслевого стандарта при проектировании системы защиты информации. Классы и уровни защищенности отдельных информационных систем, а также требования к безопасности информации, предъявляемые к ним, определяются на этапе комплексного проектирования.

V. Методология введения в обращение удостоверения личности

Для введения удостоверения личности должна быть подготовлена соответствующая нормативная правовая база.

В целях обеспечения совместимости государственных информационных систем и обеспечения безопасности персональных данных граждан Российской Федерации должна быть организована работа по развитию системы стандартов и регламентов в области идентификации личности, определяющих в том числе требования:

к составу и структуре информации, содержащейся на электронном носителе удостоверения личности, к структуре уникального идентификатора гражданина Российской Федерации;

к организации хранения, обработки и передачи информации, к терминологическим ресурсам, к обеспечению защиты персональных данных, к информационному взаимодействию между участниками использования удостоверения личности, к системам, предполагающим использование удостоверения личности или идентификацию граждан Российской Федерации;

к материально-техническому обеспечению органов государственной власти и органов местного самоуправления, которым при оказании ими услуг требуется обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в части обеспечения наличия в указанных органах технических средств, обеспечивающих возможность приема и проверки удостоверения личности;

к определению обязательных для органов государственной власти и органов местного самоуправления и рекомендательных для остальных участников подходов и способов по реализации юридической значимости действий при осуществлении электронного документооборота.

Необходимое стимулирование организации и распространения электронных способов взаимодействия предусматривает проведение мероприятий, направленных на популяризацию возможностей применения удостоверения личности, а также электронного взаимодействия при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, а также при установлении гражданско-правовых отношений.

VI. Основные этапы реализации положений Концепции

***Для реализации положений настоящей Концепции необходимо принятие федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе регулирующее отношения в сфере предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, а также банковской деятельности.***

Введение в Российской Федерации удостоверения личности должно осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации положений настоящей Концепции, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

План мероприятий по реализации положений настоящей Концепции включает следующие комплексы мероприятий:

организация управления процессом введения удостоверения личности;

подготовка аналитического обоснования необходимости введения удостоверения личности;

выполнение комплексного проектирования, в том числе создание эскизного проекта;

подготовка финансово-экономического обоснования;

выполнение технического проектирования;

организация и создание инфраструктуры;

проведение опытной эксплуатации;

подготовка методологической и нормативной правовой базы, обеспечивающей введение удостоверения личности;

подготовка к началу выдачи и применения удостоверений личности (промышленной эксплуатации);

обобщение опыта внедрения удостоверения личности и его распространение на иные области.

При этом необходимо учитывать, что введение удостоверения личности предполагается обеспечить поэтапно с учетом следующих сроков:

1 января 2016 г. - начало выдачи удостоверения личности (параллельно с выпуском паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации);

1 января 2025 г. - окончание выпуска паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

1 января 2030 г. - прекращение действия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

**Сроки могут быть пересмотрены по решению Правительства Российской Федерации.**

До момента введения удостоверения личности предполагается проведение опытной эксплуатации с целью отработки взаимодействия всех участников на всех фазах жизненного цикла удостоверения личности и сценариях его применения.

VII. Организационная структура управления процессом

введения удостоверения личности

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам введения в Российской Федерации удостоверения личности, а также создания организационной системы, обеспечивающей оформление, изготовление, выдачу, замену и контроль применения указанного документа, осуществляется в рамках подкомиссии по использованию информационных технологий при реализации миграционной политики Российской Федерации Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В целях реализации настоящей Концепции, в том числе в целях создания указанной организационной системы, должно быть гарантировано взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и организаций, обеспечивающих выполнение указанных задач. Распределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти устанавливается решением Правительства Российской Федерации по предложению Федеральной миграционной службы.

VIII. Финансово-экономические основы введения

удостоверения личности

Введение в Российской Федерации удостоверения личности носит комплексный межведомственный характер, в связи с чем необходимо в рамках мероприятий по реализации положений настоящей Концепции разработать финансово-экономическое обоснование с детализацией источников и объемов финансирования в соответствии с планом мероприятий по реализации положений Концепции.

Выделение финансирования за счет средств федерального бюджета в целях реализации положений настоящей Концепции и иных задач, связанных с введением удостоверения личности, осуществляется в установленном порядке на основании информации, представленной в финансово-экономическом обосновании.

IX. Ожидаемые результаты и показатели реализации Концепции

Ожидаемый социально-экономический эффект от введения в действие удостоверения личности включает:

создание системы гарантированной идентификации граждан Российской Федерации в разных системах учета;

повышение уровня качества оказания государственных, муниципальных и иных услуг и их доступности, сокращение потерь времени гражданами при получении государственных и муниципальных услуг;

сокращение случаев подделок удостоверений личности, их неправомерного использования, а также фальсификации действий, требующих использования таких удостоверений;

рост доходов бюджета за счет расширения области применения электронных форм взаимодействия между гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.

Целевыми показателями введения в Российской Федерации удостоверения личности являются:

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных, муниципальных и иных услуг;

увеличение доли населения, использующего электронные формы взаимодействия при получении государственных, муниципальных и иных услуг и совершении юридически значимых действий, в общей численности населения.

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 19 сентября 2013 г. N 1699-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ ВВЕДЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОФОРМЛЯЕМОГО В ВИДЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ

С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО

ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| I. Организация введения удостоверения личности |
| 1. | Создание рабочих групп | III квартал 2013 г. | ФМС России,Минкомсвязь России, Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | акт ФМС России |
| 2. | Подготовка аналитического обоснования необходимости внедрения удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - удостоверение личности) | III квартал 2013 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | аналитический отчет, представляемый в Правительство Российской Федерации |
| 3. | Расчет финансовых затрат на введение удостоверения личности | III квартал 2013 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | финансово-экономическое обоснование |
| 4. | Разработка технического задания на комплексное проектирование государственной системы удостоверения личности | IV квартал 2013 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | техническое задание на комплексное проектирование государственной системы удостоверения личности |
| 5. | Комплексное проектирование государственной системы удостоверения личности | I квартал 2014 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | эскизный проект государственной системы удостоверения личности |
| II. Создание технологических условий для введения удостоверения личности |
| 6. | Техническое проектирование государственной системы удостоверения личности | III квартал 2014 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | технический проект, проектная документация, программное обеспечение |
| 7. | Выдача экземпляров удостоверений личности в пилотной зоне и проведение комплексных испытаний | I квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | выданные пилотные экземпляры удостоверений личности, акты испытаний, план опытной эксплуатации |
| 8. | Опытная эксплуатация удостоверения личности в пилотной зоне | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минфин России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | акт проведения опытной эксплуатации |
| III. Формирование нормативной правовой базы |
| 9. | Подготовка проекта федерального закона, предусматривающего введение удостоверения личности | IV квартал 2013 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | проект федерального закона |
| 10. | Подготовка проекта нормативного правового акта, предусматривающего проведение опытной эксплуатации удостоверения личности в пилотной зоне | IV квартал 2014 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | проект указа Президента Российской Федерации |
| 11. | Представление плана опытной эксплуатации удостоверения личности на заседании Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности | I квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | план опытной эксплуатации, одобренный Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления |
| 12. | Подготовка актов Правительства Российской Федерации в рамках реализации федерального закона, предусмотренного пунктом 9 настоящего документа | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | проекты актов Правительства Российской Федерации |
| 13. | Подготовка ведомственных нормативных правовых актов в рамках реализации федерального закона, предусмотренного пунктом 9 настоящего документа | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,Минфин России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | проекты ведомственных нормативных правовых актов |
| IV. Информационное сопровождение |
| 14. | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения, направленных на популяризацию применения удостоверения личности | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | проекты актов Правительства Российской Федерации |
| 15. | Проведение мероприятий по информированию населения о применении удостоверения личности | В соответствии с планом мероприятий, предусмотренным пунктом 14 настоящего документа | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| V. Обобщение результатов и распространение результатов введения удостоверения личности |
| 16. | Представление доклада о выдаче экземпляров удостоверений личности в пилотной зоне и проведении комплексных испытаний процессов поддержки жизненного цикла удостоверения личности | I квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 17. | Представление доклада о результатах проведения опытной эксплуатации удостоверения личности в пилотной зоне | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 18. | Подготовка и утверждение методических рекомендаций по вопросам применения удостоверения личности | III квартал 2015 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | публикация методических рекомендаций на официальном сайте ФМС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 19. | Представление доклада о результатах введения удостоверения личности | IV квартал 2016 г. | ФМС России,Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |

|  |
| --- |
|    |
|   |
| © КонсультантПлюс, contact@consultant.ru |  |